[image: image1.png]Zalaeznik
do uchwaty Nt XXIV/184/05
Rady Micjskic] w Labiszynic
2 dnia 27 kwictnia 2005r.

KONCEPCJA RESTRUKTURYZACJ
ZAKEADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
TMIESZKANIOWEJ w LABISZYNIE

LW zakresie prowadzonej przez ZGKIM dzialalnofei operacyjnej :

1)Zrezygnowat z utrzymywania wysypiska émieci § prowadzenia gospodarki

odpadami statymi przekazujac ten zakres dzialalnogei do ZOM Swidnica -
arealizowano.

2). Dzialalnosé dotyczaca gospodarki ciepln] zakoficzyé Podja¢ negocjacie 2
dotychezasowymi kontrahentami celem podigcia tego zadania jako
samodzieine.~ w terminie do 1 czerwea 2005r.

3). Przekazad odrebnemu podmiotow! zarzadzanie budynkami Wspdlnot
Mieszkaniowych - w terminie do 30 kowietnia 2005r.

4). Pozostawié w zakresie dzialania ZGKiM gospodarke wodno — Sciekowa oraz
2arzadzanie komunalna czescig gospodarki mieszkaniowej - dzialanie ciggle.

2.W zakresie zatrudnienia

1). W zwiazku ze zmianami zakresu dziatania zakladu dostosowaé poziom
zatrudnienia do aktualnych potrzeb — w terminie do 30 czerwea 2005r.

3.W zakresie finansowym :

1). Skutkiem przeprowadzonych zmian ( redukeji wynagrodzet , redukci kosziow i
2dyseyplinowania przychoddw) doprowadzié wynik finansowy Zakladu do salda
dodatniego w kwacie ok. 100 000,00 z1 — w terminie do 31 grudnia 2006r.

2). Otrzymywane dotacj okreslone uchwata Rady Micjskie] przeznaczat wylacznie
na splate zadiuzenia wobec ZUS - W terminie - pod podpisaniu ugody z ZUS.

3). Wynegocjowaé prolongate zadhizenia wobee Ursedu Marszalkowskiego na rok -
w terminie odwrotnym.

4).Dokonaé pelnej inwenlaryzacji majatku administrowanego przez Zaklad -

w terminie do 30 czerwea 2005r.

5).Uzyskane dodatnic kwoty wyniku finansowego przeznaczyé na splate zadtuzenia
wobec Urzgdu Marszatkowskicgo.

6).Proediozyé Radzie Migjskiej kalkulacje na wszystkie ushigi $wiadezone przez

Zaidad . Kalkulacie maja uwzgledniaé wszystkie skdadniki kosztowe i by¢
opracowane z wysokim poziomem szczegdlowosci - w terminie do 31 maja 2005r.





